УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ ООШ д Мамады

____________ В М Хузягулова

ПЛАН-ГРАФИК

работы на 2010-2011 учебный год

введения федерального государственного стандарта начального общего образования

в МОБУ ООШ д.Мамады в 2010 – 2013 гг.

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в МОУ Заболотской ООШ | апрель 2010 |  | Приказ по школе |
| 1.2. | Изучение рекомендаций по внесению изменений в нормативные документы в связи с введением ФГОС НОО | октябрь 2010 |  | Педсовет, совещания |
| 1.3. | Изучение методических рекомендаций по составлению примерных программ внеурочной деятельности и рекомендаций по проектированию моделей организации работы школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и др. | Февраль 2011 |  | Педсовет |
| 1.4. | Подготовка и издание приказа о введении ФГОС начального общего образования в школе | Март 2011 |  | Приказ по школе |
| 1.5. | Разработка и утверждение программы начального общего образования | До 31.06.2011 |  | программа |
| 1.6 | Разработка и утверждение программы внеурочной занятости школьников | До 31.06.2011 |  | Педсовет, программа, приказ |
| 1.7 | Реализация программы внеурочной занятости школьников | 2011-2013 гг. |  | Совещание |
| 1.8. | Приведение в соответствие нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | До 20.08.2011 |  | Устав, положения, приказы по школе |
| 1.9. | Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | До 01.05.2011 |  | Заявка на приобретение учебников, приказ |
| 1.10. | Разработка проекта учебного плана | До 01.05.2011 |  | Проект учебного плана |
| 1.11. | Утверждение учебного плана | До 30.06.2011 |  | Педсовет |
| 1.12. | Реализация учебного плана | 2011-2012 учебный год |  | Педсовет, приказ |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 2.1 | Изучение нормативных правовых актов, устанавливающих изменения в бюджете с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования в школе | ноябрь 2010 |  | педсовет |
| 2.2. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат. | До 20.08.2011 |  | Педсовет, положение, приказ |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 3.1. | Проведение совещаний, педсоветов с учителями по вопросам введения ФГОС начального общего образования в школе | По плану работы школы |  | Протоколы совещаний, педсоветов |
| 3.2. | Реализация моделей взаимодействия школы и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | 2011-2012 учебный год |  | совещание |
| 3.4. | План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС общего образования | До 30.06.2010 |  | План методической работы на 2010-2011 учебный год |
| 3.5. | Анализ материально-технического обеспечения кабинета начальных классов | До 30.05.2010 |  | справка |
| 3.6. | Составление и утверждение документации для обеспечения материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | 10.06.2010 |  | Перспективный план приобретений |
| 3.7. | Реализация перспективного плана приобретений учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов | 2010 – 2013 |  | Совещание |
| 3.8. | Анализ условий кабинета начальных классов в соответствии: с санитарно-гигиеническими правилами и нормами по организации обучения детей «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования»; «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.» | До 30.06.2010 |  | справка |
| 3.9. | Составление документации по приведению условий кабинета начальных классов в соответствии с СанПинами. | До 30.06.2010 |  | Смета, план, приказ |
| 3.10. | Реализация плана по улучшению условий кабинета начальных классов в соответствии с СанПинами. | 2010 – 2013 гг. |  | Совещание |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 4.1. | Прохождение курсовой подготовки по специальности «Начальное общее образование» для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | 2010 г и поэтапно по мере введения ФГОС (2011 – 2013 гг.) | . | Курсы |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 5.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) обучающихся начальных классов школы по введению ФГОС начального общего образования | сентябрь 2010, декабрь 2010, март 2011, сентябрь 2011, декабрь 2011, апрель 2012 |  | Родительские собрания для родителей начальных классов |
| 5.2. | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования | 2011,2012 |  | Публичный доклад школы |
| 5.3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования | Сентябрь 2010, Декабрь 2010, Март 2011, Май 2011, сентябрь 2011, декабрь 2011, Февраль 2012, Апрель 2012, Сентябрь 2012, Декабрь 2012, Февраль 2013, Апрель 2013 |  |  |